## Hoja1
Tarea | Horas Estimadas | Día del Sprint |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Configuración del repositorio del proyecto | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Creación del entorno virtual y dependencias | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
Configurar base de datos PostgreSQL | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5
Definir arquitectura del sistema | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
Integrar Trello y definir Product Backlog inicial | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Configurar canal de comunicación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Creación de documento de riesgos iniciales | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
Diseño de pipeline de datos (Pub/Sub + DataFlow base) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Documentación técnica inicial | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Pruebas al entorno preparado | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5
Horas totales | 34 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 34
Día | ideal | Real
0 | 34 | 34
1 | 27.2 | 29
2 | 20.4 | 22
3 | 13.6 | 16
4 | 6.8 | 6
5 | 0 | 0
6.8