## Hoja1
Historía | Horas Estimadas | Día del Sprint | [14 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
H9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
H11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
H15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12
H23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10
Horas totales | 64 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 64
Día | ideal | Día del Sprint 1: Real
0 | 64 | Día del Sprint 1: 64
1 | 59.7333 | Día del Sprint 1: 62
2 | 55.4667 | Día del Sprint 1: 60
3 | 51.2 | Día del Sprint 1: 58
4 | 46.9333 | Día del Sprint 1: 53
5 | 42.6667 | Día del Sprint 1: 44
6 | 38.4 | Día del Sprint 1: 34
7 | 34.1333 | Día del Sprint 1: 26
8 | 29.8667 | Día del Sprint 1: 22
9 | 25.6 | Día del Sprint 1: 20
10 | 21.3333 | Día del Sprint 1: 17
11 | 17.0667 | Día del Sprint 1: 12
12 | 12.8 | Día del Sprint 1: 8
13 | 8.5333 | Día del Sprint 1: 4
14 | 4.2667 | bar: Día del Sprint 1
15 | 1.2434e-14 | Día del Sprint 1: 0
4.2667