## Hoja1
ID | Fecha | Descripción del impedimento | Impacto en el sprint | Responsable | Estado | Acciones / Notas
IMP-01 | 2025-10-20 | No utilización del pipeline en la nube (GCP) debido a falta de créditos disponibles en la cuenta. | Retraso en las pruebas de integración “end-to-end” en el entorno cloud. Se limita la validación a entornos locales, lo que reduce la evidencia realista de performance y escalabilidad. Algunas historias que dependían de la ejecución en la nube deben replanificarse o ajustarse en alcance. | Especialista en Machine Learning | Resuelto | - Se decide ejecutar el pipeline de forma local / on-prem como medida temporal. - Se documenta la necesidad de ahorrar créditos. - Se ajusta el alcance del sprint para que las historias dependientes del entorno cloud se enfoquen en la lógica y no en la infraestructura. - Pendiente: habilitar nuevamente la ejecución del pipeline en GCP.
IMP-02 | 2025-10-29 | Conflictos de claves primarias (PK) en la arquitectura de la base de datos para el panel de administrador, especialmente en la tabla de gráficos y sus relaciones, lo que obligó a modificar el modelo relacional. | Re-trabajo en el modelo de datos y en los scripts de creación/migración de la base de datos. Se detiene temporalmente el desarrollo del panel de administrador y la generación de algunos reportes hasta ajustar las PK/FK. Puede impactar la finalización de historias relacionadas con reporting y dashboards. | Especialista en Machine Learning | Resuelto | - Se revisó el modelo relacional y crearon algunas tablas intersecciones lo que redefinieron las PK/FK que generaban conflictos en la tabla de gráficos. - Se actualizaron los scripts SQL y el diagrama ER para mantener consistencia. - Se validaron nuevamente las consultas requeridas por el panel de administrador. - Nota: dejar registrada la lección aprendida sobre diseño temprano de claves y relaciones para futuras iteraciones.
IMP-03 | 2025-10-27 | Exceso del límite de recursos asignados a una cuenta gratuita en Google Colab al entrenar el modelo de patrones con el 100% de los datos (memoria / tiempo de ejecución insuficientes). | El entrenamiento completo del modelo se ve retrasado. Se trabajo con muestreos o subconjuntos del 80% de los datos, lo que puede afectar la calidad de la evaluación del modelo en este sprint. Riesgo de no llegar a una versión “definitiva” del modelo con todos los datos. | Especialista en Machine Learning | Resuelto | - Se probó el entrenamiento con una muestra reducida de los datos para validar la arquitectura del modelo. - Se evalúan alternativas: usar menos épocas, reducir tamaño de batch, optimizar arquitectura del modelo o migrar el entrenamiento a otro entorno con más recursos (GCP, máquina local más potente, etc.).