## Hoja1
Historía | Horas Estimadas | Día del Sprint | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
H5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
H24 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
H25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
H26 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
H27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12
Horas totales | 54 | 0 | 10 | 12 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54
Día | ideal | Día del Sprint 1: Real
0 | 54 | Día del Sprint 1: 54
1 | 48.6 | Día del Sprint 1: 54
2 | 43.2 | Día del Sprint 1: 44
3 | 37.8 | Día del Sprint 1: 32
4 | 32.4 | Día del Sprint 1: 19
5 | 27 | Día del Sprint 1: 10
6 | 21.6 | Día del Sprint 1: 5
7 | 16.2 | Día del Sprint 1: 3
8 | 10.8 | Día del Sprint 1: 0
9 | 5.4 | Día del Sprint 1: 0
10 | 0 | Día del Sprint 1: 0
5.4