## Hoja1
Historía | Horas Estimadas | Día del Sprint |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H28 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12
H29 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10
Horas totales | 22 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 22
Día | ideal | Real
0 | 22 | 22
1 | 17.6 | 20
2 | 13.2 | 13
3 | 8.8 | 4
4 | 4.4 | 0
5 | 0 | 0
4.4