## Hoja1
ID | Fecha | Descripción del impedimento | Impacto en el sprint | Responsable | Estado | Acciones / Notas
IMP-01 | 2025-11-17 | Actualización de la app para que sea compatible con la versión más nueva de la base de datos. | Retraso con las pruebas mientras la aplicación no es totalmente compatible con la nueva versión de la BD. | Especialista en Machine Learning | Resuelto | Crear rama para actualización, ajustar drivers y cadenas de conexión, revisar queries incompatibles y probar en ambiente de QA antes de pasar a producción.
IMP-02 | 2025-11-18 | Al momento de realizar el "npm run build" para el docker dava error con los tipos de variables que se encontraban en "ack/route.ts" lo que hacía que todo el proceso del docker se viera paralizado. | Retraso en la realización del Docker ya que no era capaz de subirse debido al tipo de variable | Developer | Resuelto | Se incorporó una configuración adicional en el archivo next.config.ts que permite ignorar los mensajes relacionados con variables no utilizadas. Estos avisos no corresponden a fallos críticos, por lo que el sistema continúa funcionando con normalidad.