## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: EcoPulse (Product Backlog)
Elaborado por: Kaiman Solutions
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Simbología MoSCoW
HU001-EP001 | Como un Usuario, Necesito la visualización de gráficos descriptivos y de patrones ocultos de los datos en el dashboard , Con la finalidad de comprender y encontrar diversos patrones de los valores ambientales. | Gráficos | Hecho | M | Sprint 1 | Must Have | Núcleo de visualización para el MVP; habilita mostrar datos de forma usable. | Clasificación MoSCoW | Color Asignado
HU002-EP001 | Como un Usuario, Necesito filtrar el dashboard por fecha , con la finalidad de analizar la información con exactitud. | Filtrar el dashboard por día específico | Planificada | XS | Sprint 3 | Should Have | Permite visualizar por día. | Must Have
HU003-EP001 | Como un Administrador, Necesito configurar componentes, tipos de gráfico y orden de los dashboards, con la finalidad de adaptar la visualizaciónes de los dashborads. | Configurar componentes, tipos de gráfico y orden del dashboard | Descartada | - | - | Must Have | Configurabilidad básica del dashboard para distintos perfiles sin tocar código. | Should Have
HU004-EP001 | Como un Usuario,Necesito configurar componentes, tipos de gráfico y orden de los dashboards, con la finalidad de interpretar correctamente los indicadores. | Visualización descripciones | Hecho | S | Sprint 1 | Must Have | Ayuda a interpretar elementos del gráfico; mejora comprensión del usuario. | Could Have
HU005-EP001 | Como un Usuario, Necesito ver las descripciones y unidades debajo de cada gráfico, con la finalidad obtener medidas de resumen de los datos. | Visualizar estadísticas descriptivas en los gráficos | Planificada | S | Sprint 3 | Should Have | Indispensable para análisis inicial; entrega valor rápido con bajo esfuerzo. | Won't Have
HU006-EP001 | Como un Usuario, Necesito un dashboard interactivo con zoom y drill-down, con la finalidad de Explorar datos en detalle. | Dashboard interactivo con zoom y drill-down | Planificada | L | Sprint 3 | Should Have | Aporta exploración profunda; alto impacto en usabilidad avanzada.
HU007-EP002 | Como un Usuario, Necesito la detección de tendencias en los datos, con la finalidad de Identificar patrones ascendentes o descendentes. | Detección tendencias | Hecho | L | Sprint 1 | Must Have | Reduce incertidumbre y apoya decisiones; prioriza patrones relevantes.
HU008-EP002 | Como un Usuario, Necesito resaltar valores atípicos en gráficos, con la finalidad de detectar datos anomalos rápidamente. | Resaltar valores atípicos en gráficos | Planificada | M | Sprint 3 | Should Have | Mejora detección de outliers críticos; aporta a la calidad del análisis.
HU009-EP002 | Como un Usuario, Necesito exportar los patrones identificados en CSV, con la finalidad de analizar patrones externamente. | Exportar patrones a CSV | Hecho | M | Sprint 2 | Should Have | Facilita compartir/consumir hallazgos en otros sistemas; bajo costo de implementación.
HU010-EP003 | Como un Usuario, Quiero consultar los reportes históricos de las métricas almacenadas en el sistema, con la finalidad de analizar las métricas en un día en específico | Consulta reportes históricos | Hecho | M | Sprint 1 | Must Have | Soporta trazabilidad y auditoría; clave para comparar periodos.
HU011-EP003 | Como un Usuario, Quiero exportar los informes históricos en formato PDF o CSV, con la finalidad de respaldar y compartir la información con terceros. | Exportar informes históricos en PDF o CSV | Hecho | M | Sprint 2 | Must Have | Requisito común de salida ejecutiva; necesario para entregables formales.
HU012-EP003 | Como un Usuario, Quiero generar reportes personalizados filtrando por métricas específicas, con la finalidad de obtener información más detallada y enfocada en métricas de interés. | Reportes personalizados por métricas | Planificada | M | Sprint 3 | Should Have | Personaliza la información para stakeholders; incrementa adopción.
HU013-EP004 | Como un Usuario, Quiero poder visualizar la cantidad de visitas de usuarios que ha recibido la pagina, con la finalidad de saber cuantas personas han examinado la información que ofrece el sistema. | Visualizar cantidad de visitas de la página | Planificada | S | Sprint 4 | Could have | Mide tracción y uso; insumo para roadmap y mejoras.
HU014-EP004 | Como un Administrador, Quiero exportar un reporte de métricas de uso del sistema. (Visitas, etc), con la finalidad de analizar y respaldar la información fuera del sistema y compartirla con terceros. | Exportar reporte de métricas de uso del sistema | Planificada | M | Sprint 4 | Won't Have | Permite análisis externo de engagement; útil para reporting interno.
HU015-EP005 | Como un Usuario, Quiero poder acceder a un apartado específico de alertas donde se registren las notificaciones generadas cuando un valor ambiental supere un umbral crítico, con la finalidad de revisar en cualquier momento las alertas ambientales y estar informado de las situaciones de riesgo detectadas por el sistema. | Apartado de alertas ambientales | Hecho | M | Sprint 2 | Must Have | Crítico para alertar umbrales; reduce riesgo operativo/ambiental.
HU016-EP005 | Como un Usuario, Quiero que el sistema muestre ventanas emergentes (Modals) con alertas cuando un valor ambiental supere un umbral crítico, con la finalidad de ser notificado de forma inmediata sobre condiciones ambientales de riesgo y poder tomar decisiones oportunas. | Ventanas emergentes (Modal) | Descartada | - | - | Must Have | Mejora UX en flujos específicos sin recargar pantallas; bajo riesgo.
HU017-EP006 | Como un Administrador, Quiero poder acceder al sistema a través de un login exclusivos para administradores, con la finalidad de acceder al panel de gestión y utilizar las funciones restringidas del sistema. | Login de administrador | Hecho | M | Sprint 2 | Must Have | Control de acceso y seguridad; requisito mínimo para ambientes productivos.
HU018-EP001 | Como un Usuario, Necesito la creación una interfaz web donde pueda visualizar la información , Con la finalidad de poder visualizar los componentes del sistema, los dashboard. | Interfaz Web | Hecho | M | Sprint 1 | Must Have | Contenedor base de todas las vistas; necesario para integrar funcionalidades.
HU019-EP001 | Como un Administrador y Especialista en Machine Learning, Necesito la creación de una base de datos para información streaming , Con la finalidad de poder procesar estos datos streaming para posterior mente almacenarlos. | Base de Datos para datos streaming | Hecho | XL | Sprint 1 | Must Have | Infraestructura para ingesta en tiempo real; base para features de streaming y alertas.
HU020-EP001 | Como Especialista en Machine Learning, Necesito la creación de una base de datos para almacenar información de datos históricos , Con la finalidad de poder consultar y analizar grandes volúmenes de datos ambientales de manera eficiente. | No tuvo Alias | Descartada | - | - | Won't Have | -
HU0021-EP005 | Como Especialista en Machine Learning y Desarrollador, Necesito que se implementen funciones y triggers en la base de datos que detecten automáticamente inserciones en la tabla dato_dispositivo, Con la finalidad de evaluar si los valores ingresados superan los umbrales definidos y registrar una alerta en la tabla detalle_alerta cuando corresponda. | Generación automática de alertas | Hecho | M | Sprint 1 | Must Have | Implementa la detección automática de alertas en la base de datos mediante funciones y triggers que se activan al insertar nuevos datos.
HU0022-EP005 | Como Usuario, Necesito que el sistema muestre ventanas emergentes (modals) con alertas cuando un valor ambiental supere un umbral crítico, Con la finalidad de ser notificado inmediatamente sobre condiciones ambientales de riesgo y poder tomar decisiones oportunas desde el dashboard | Visualización de alertas críticas (Modals) | En Proceso | S | Sprint 2 | Must Have | Permite mostrar al usuario modals con alertas en tiempo real cuando se superan umbrales críticos
HU0023-EP001 | Como un Administrador, Necesito poder habilitar o deshabilitar tres gráficos previamente desarrollados por el equipo de desarrollo, con el fin de definir cuáles estarán visibles para los usuarios comunes en el dashboard, Con la finalidad de gestionar la visualización de los componentes del dashboard y controlar qué información puede ser consultada por los usuarios del sistema. | Gestión de visibilidad de gráficos | En Proceso | M | Sprint 2 | Should Have | Permite al administrador habilitar o deshabilitar los gráficos desarrollados por el equipo, controlando su visibilidad en el dashboard para los usuarios comunes.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.