## matriz_Riesgos
ID | Riesgo / Oportunidad | Descripción | Categoría (Amenaza/Oportunidad) | Fuente/Origen | Disparadores (Triggers) | Áreas de Impacto (Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Sostenibilidad, Seguridad, Reputación, Legal) | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Exposición (Probabilidad*Impacto) | Nivel de Prioridad (Bajo/Medio/Alto/Crítico) | Estrategia (Amenaza: Evitar/Mitigar/Transferir/Aceptar ¦ Oportunidad: Explotar/Mejorar/Compartir/Aceptar) | Plan de Respuesta (acciones) | Propietario | Estado (Abierto/En curso/Cerrado) | Fecha objetivo | Señales de advertencia (Early warnings) | Plan de Contingencia / Reserva | Riesgo Residual (comentario) | Notas
R-001 | Inestabilidad en conexión de sensores IoT | Cortes o latencia alta impiden recibir datos en tiempo real desde equipos de medición. | Amenaza | Proveedor/Operador de red | Pérdida de ping; desconexiones frecuentes; RSSI bajo | Tiempo, Calidad, Confiabilidad operativa | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Implementar reintentos, buffer en borde, QoS, monitoreo de conectividad y alerta temprana. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-10-16 | Aumento de paquetes perdidos; gaps en streaming | Colas locales + reenvío diferido; ruta alterna 4G | Medio con redundancia
R-002 | Esquema de datos cambiante rompe validaciones | Cambios en formato o campos de payload causan rechazos o registros incompletos. | Amenaza | Proveedor de sensores/firmware | Nueva versión de firmware; campo faltante | Alcance, Calidad, Consistencia de los registros | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Versionar contratos (Schema Registry), validación por versión y pruebas de contrato (PACTs). | Equipo de Datos | Abierto | 2025-10-15 | Incremento de errores de parseo/validación | Ruta de compatibilidad + mapeo temporal | Bajo si hay versionado
R-003 | Sobre-costo de servicios cloud por picos de streaming | Escalamiento automático eleva costos por volumen inesperado. | Amenaza | Cargas imprevistas/ataques | Picos en Pub/Sub; ancho de banda inusual | Costo, Uso eficiente de recursos | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Cuotas/alertas de gasto, escalamiento gradual, compresión y ventanas por lotes en Dataflow. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-10-25 | Alertas de presupuesto; spend anómalo | Límites duros de consumo; degradación controlada | Medio
R-004 | Falsas alertas por umbrales estáticos | Umbrales fijos generan ruido en condiciones normales y fatiga de alertas. | Amenaza | Configuración inicial de alertas | Tasa alta de alertas sin incidente | Calidad, Reputación, Tiempo | 4 | 3 | 12 | Alto | Mitigar | Umbrales adaptativos, histeresis y periodos de calma; revisión por QA/PO. | QA | Abierto | 2025-10-13 | Tasa de falsos positivos > 20% | Silenciar métrica temporalmente | Bajo-Medio
R-005 | Vulnerabilidad en login de administrador | Credenciales expuestas o políticas débiles comprometen acceso a reportes y exportaciones. | Amenaza | Gestión de contraseñas débil | Intentos de fuerza bruta; credenciales filtradas | Seguridad, Legal, Reputación | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar | 2FA, política de contraseñas, bloqueo por intentos, HTTPS estricto, secret rotation. | Seguridad | Abierto | 2025-10-10 | IPs maliciosas; intentos fallidos inusuales | Revocar sesiones; rotar secretos; WAF | Bajo
R-006 | Disponibilidad < 99% por fallas en Dataflow/PubSub | Caídas de servicios gestionados afectan la continuidad del streaming. | Amenaza | Dependencia de servicios PaaS | Incidente regional; mantenimiento no programado | Alta disponibilidad (99%), Confiabilidad operativa, Resiliencia | 2 | 5 | 10 | Medio | Transferir | Diseño multi-zona; autoscaling y reintentos; SLA del proveedor. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-04 | Errores 5xx en cadena; lag creciente | Reproceso desde almacenamiento; failover de región | Medio
R-007 | Calidad de datos insuficiente para clustering | Datos con outliers o vacíos degradan la segmentación y decisiones. | Amenaza | Sensores defectuosos/ruido | Aumento de NaN; desviación anómala | Calidad, Alcance | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Validación estadística, imputación, detección de outliers y etiquetado de calidad. | Especialista ML | Abierto | 2025-10-17 | % de missing > umbral; drift en media/varianza | Entrenamiento con subset confiable | Medio
R-008 | Retraso en despliegue de dashboards | Bloqueos en integración con librerías de visualización afectan entregables del Sprint 1. | Amenaza | Dependencias front/backend | Errores de build; incompatibilidades | Tiempo, Alcance | 3 | 3 | 9 | Medio | Aceptar | Planificar buffers, feature flags y demo de MVP con gráficos básicos. | Frontend (React) | Abierto | 2025-10-20 | Aumento de issues abiertas; PRs atascadas | Reducir alcance a visualizaciones esenciales | Bajo
R-009 | Fuga de datos por configuración de bucket | Permisos mal configurados exponen datos ambientales y logs. | Amenaza | Políticas IAM incorrectas | Archivos accesibles públicamente; auditoría falla | Seguridad, Legal, Reputación | 2 | 5 | 10 | Medio | Evitar | Principio de mínimo privilegio, VPC-SC, KMS, auditoría continua. | Seguridad | Abierto | 2025-10-09 | Access logs con ACL públicas | Bloquear acceso; rotar claves; notificar | Bajo
R-010 | Incompatibilidad multiplataforma en UI | La interfaz no rinde igual en distintos SO/navegadores. | Amenaza | Diferencias de motor/viewport | Errores específicos en Safari/Edge; CSS quebrado | Compatibilidad de sistemas, Interfaz intuitiva | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Testing cross-browser, diseño responsivo, CI con matrices de navegador. | Frontend (React) | Abierto | 2025-10-23 | Reporte de fallas por tipo de navegador | Polyfills; desactivar features no críticas | Bajo
R-011 | Incumplir tiempo de respuesta <3s en consultas | Consultas a históricos o dashboards superan SLA de respuesta. | Amenaza | Consultas no optimizadas/indices | Tiempo medio de respuesta crece | Tiempo de respuesta (<3s), Uso eficiente de recursos | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Indexado, caché, paginación y pre-agragados; profiling. | Backend (Node.js) | Abierto | 2025-10-21 | P95>3s; aumento de timeouts | Desactivar filtros pesados temporalmente | Medio-bajo
R-012 | Consistencia <99% en registros válidos | Pérdida o duplicidad en flujos por fallas de idempotencia. | Amenaza | Reintentos no idempotentes | Conteos inconsistentes entre topics y BD | Consistencia de los registros, Confiabilidad operativa | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Claves idempotentes, deduplicación, transacciones donde aplique. | Equipo de Datos | Abierto | 2025-10-27 | Diferencias en checksums/contajes | Reconciliación periódica | Bajo
R-013 | Rechazo de adopción por usabilidad | Usuarios no entienden dashboards o navegación. | Amenaza | UX insuficiente/formación | Baja interacción; tasa de rebote alta | Interfaz intuitiva, Cumplimiento de objetivos, Reputación | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Pruebas con usuarios, tooltips, guía dentro de la app y feedback loop. | Product Owner | Abierto | 2025-10-30 | CA de tareas <70% en tests de usabilidad | Tutorial interactivo | Bajo
R-014 | Interoperabilidad compleja con sistemas externos | Integraciones municipales/ambientales requieren transformaciones no previstas. | Amenaza | API externas heterogéneas | Errores al consumir APIs; formatos variados | Alcance, Tiempo, Interoperabilidad | 2 | 4 | 8 | Medio | Aceptar | Definir contratos, adaptadores y backlog técnico por fases. | Backend (Node.js) | Abierto | 2025-11-09 | Aumento de mapeos ad-hoc | Gateway de integración temporal | Medio
R-015 | Dependencia de un solo proveedor cloud | Portabilidad limitada afecta objetivos y negociación. | Amenaza | Servicios gestionados específicos | Necesidad de migración; vendor lock-in | Portabilidad, Costos | 2 | 3 | 6 | Medio | Transferir | Abstracción por capas, contenedores y Terraform multi-cloud donde sea viable. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-24 | Servicios no equivalentes en otros proveedores | Plan de migración parcial | Medio-bajo
R-016 | Incumplimiento de privacidad/datos personales (DPIA pendiente) | Riesgo de tratamiento sin evaluación de impacto y bases legales claras. | Amenaza | Compliance/Legal | Nuevos datos sensibles; auditoría interna | Legal, Reputación, Seguridad | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar | Realizar DPIA, registros de tratamiento, anonimización/pseudonimización. | Seguridad | Abierto | 2025-11-05 | Observaciones de auditoría | Congelar nuevas fuentes hasta cerrar hallazgos | Bajo-Medio
R-017 | Riesgo de persona clave | Dependencia de 1-2 perfiles críticos (ETL/ML) afecta el delivery. | Amenaza | Recursos | Vacaciones; rotación; sobrecarga | Tiempo, Alcance, Confiabilidad operativa | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Documentación viva, pairing, backups y rotación de guardias. | PO | Abierto | 2025-10-29 | Cuellos de botella en PRs | Contratista de respaldo | Medio
R-018 | Cobertura de pruebas insuficiente | Bugs en productivo por tests unitarios/e2e bajos. | Amenaza | Calidad | Bajada de coverage <70% | Calidad, Reputación, Tiempo | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Objetivo ≥85% unit; suites e2e críticas; CI obligatorio. | QA | Abierto | 2025-10-26 | Fallas repetidas en regresión | Feature flags + rollback | Bajo-Medio
R-019 | Backup/restore no validado | Recuperación de desastres no probada en condiciones reales. | Amenaza | Operación | Cambios de esquema; snapshots fallidos | Resiliencia, Disponibilidad | 2 | 5 | 10 | Medio | Mitigar | Pruebas de restore trimestrales; runbooks; RPO/RTO definidos. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-07 | Alertas de backup fallido | Replica cruzada y verificación | Bajo
R-020 | Tipo de cambio encarece hardware IoT | Variación cambiaria sube el costo de sensores/importaciones. | Amenaza | Finanzas | Alza sostenida del dólar | Costo, Sostenibilidad | 3 | 3 | 9 | Medio | Transferir | Coberturas/hedging; comprar por tramos; proveedores locales. | PO | Abierto | 2025-11-12 | Tendencia >5% mensual | Plan B con alternativas locales | Medio-bajo
R-021 | Límites de rate limit en APIs externas | Cortes o degradación por exceder límites de consumo. | Amenaza | Integraciones | Errores 429/Quota | Tiempo, Interoperabilidad | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Caching; backoff exponencial; cuotas por cliente; colas. | Backend (Node.js) | Abierto | 2025-10-31 | Picos de solicitudes | Acordar aumento de cuota | Bajo
R-022 | Cambios regulatorios ambientales locales | Nuevos requisitos de reporte y trazabilidad. | Amenaza | Regulador | Publicación de norma | Legal, Alcance, Tiempo | 2 | 4 | 8 | Medio | Aceptar | Monitoreo normativo; adaptar esquema y exportes. | PO | Abierto | 2025-11-20 | Borradores de norma | Plan de actualización por fases | Medio-bajo
R-023 | Drift de datos por cambios estacionales | Patrones de medición varían por clima/temporada y rompen supuestos de modelos. | Amenaza | Analítica/Estacionalidad | Desviaciones sostenidas vs. baseline; alertas de drift | Calidad, Confiabilidad operativa | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Monitoreo de drift, recalibración periódica y ventanas móviles. | Especialista en Machine learning (BD) | Abierto | 2025-11-10 | KS-test/PSI por encima de umbral | Congelar versiones de modelos; fallback a umbrales | Medio
R-024 | Desalineación de timestamps (NTP) | Relojes de dispositivos/no NTP generan marcas de tiempo erróneas y orden incorrecto. | Amenaza | Dispositivos/NTP | Offset de reloj >±2s; paquetes fuera de orden | Calidad, Consistencia de registros | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Forzar NTP, sincronización al conectar, corrección de latencia. | Development Team | Abierto | 2025-10-29 | Aumento de eventos tardíos | Reprocesar con watermark más holgado | Bajo-Medio
R-025 | Cuellos de botella en base de datos | Lecturas/consultas pesadas saturan índices y afectan SLAs. | Amenaza | BD/Índices | Picos en CPU/IO; locks prolongados | Tiempo de respuesta (<3s), Uso eficiente de recursos | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Indexación adecuada, particionamiento/sharding y caché de consultas. | Development Team | Abierto | 2025-11-06 | P95 de consultas > SLA | Réplica de lectura y límites por query | Medio
R-026 | Errores de internacionalización/localización | Formatos de número/fecha causan interpretaciones erróneas en UI y ETL. | Amenaza | Frontend/ETL | Inconsistencias de separador decimal; zonas horarias | Interfaz intuitiva, Calidad | 2 | 3 | 6 | Medio | Mitigar | Normalizar locales (ISO), pruebas con culturas y TZ en CI. | Development Team | Abierto | 2025-10-27 | Incidentes por parsing en logs | Forzar ISO-8601 y decimal punto en capa de datos | Bajo
R-027 | Permisos excesivos en IAM | Roles demasiado amplios exponen superficies de ataque. | Amenaza | Seguridad/IAM | Detectores de privilegios desmedidos; findings de auditoría | Seguridad, Legal, Reputación | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar | RBAC/ABAC mínimo privilegio, revisiones trimestrales y rotación de claves. | Development Team | Abierto | 2025-10-31 | Accesos a buckets/secretos no justificados | Bloqueo automático con políticas guardias | Bajo
R-028 | Retrasos por licencias/proveedores | Demoras en activación de licencias o contratos afectan hitos. | Amenaza | Procurement | Ticket de licenciamiento sin resolver; SLA vencido | Tiempo, Alcance, Costo | 2 | 4 | 8 | Medio | Transferir | Cláusulas de penalización, proveedores alternos y buffer contractual. | Scrum Master | Abierto | 2025-11-15 | Hitos bloqueados por tercero | Plan B con herramientas OSS | Medio-bajo
R-029 | Corte de energía en sitios de sensores | Interrupciones eléctricas dejan sin transmisión a los equipos IoT. | Amenaza | Operación/Infra | Caídas de voltaje; cortes programados/no programados | Disponibilidad, Calidad | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | UPS/baterías, detección de corte y buffer en borde; verificación post-restablecimiento. | Development Team | Abierto | 2025-11-05 | Alertas de energía; gaps simultáneos en múltiples dispositivos | Reenvío diferido desde buffer; rutas móviles | Medio
R-030 | Caducidad de certificados TLS | Expiración de certificados causa bloqueos de API/ingesta y riesgos de seguridad. | Amenaza | Seguridad/PKI | Vencimiento <30 días; fallas de handshake TLS | Seguridad, Disponibilidad, Reputación | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar | Renovación automática (ACME), rotación y alertas de expiración; inventario de certificados. | Development Team | Abierto | 2025-11-12 | Mensajes de expiración en monitoreo | Desactivar endpoints no críticos; fallback temporal interno | Bajo
O-001 | Acuerdo con institución académica para datos abiertos | Integrar datasets climáticos públicos para enriquecer análisis. | Oportunidad | Universidades/Ministerios | Convenios; disponibilidad de APIs | Alcance, Calidad, Sostenibilidad | 3 | 4 | 12 | Alto | Compartir | Firmar convenio, normalizar fuentes y atribución. | Product Owner | En curso | 2025-11-14 | Contacto positivo con contraparte | Usar datasets alternativos | Bajo | Aporta valor a la comunidad
O-002 | Optimización de costos con serverless y almacenamiento frío | Reducir gasto manteniendo rendimiento objetivo. | Oportunidad | Arquitectura/FinOps | Revisión de facturas; baja consulta a históricos | Costo, Uso eficiente de recursos | 4 | 3 | 12 | Alto | Mejorar | Mover históricos a frío; jobs bajo demanda; políticas de retención. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-04 | Porcentaje alto de datos inactivos | Tier intermedio (Nearline) | Bajo
O-003 | Explotar clustering para detección temprana de eventos | Mejorar alertas con patrones no supervisados. | Oportunidad | Modelado ML | Separación clara de clústeres; baja tasa de falsos negativos | Calidad, Confiabilidad operativa | 4 | 5 | 20 | Crítico | Explotar | Integrar scoring del cluster en pipeline de alertas; monitoreo de drift. | Especialista ML | Abierto | 2025-10-22 | Clusters estables por >2 semanas | Fallback a umbrales | Bajo
O-004 | Alianzas con proveedores de sensores para pilotos | Acceso a hardware con mejor precisión a menor costo. | Oportunidad | Partners IoT | Programa de partner; pruebas exitosas | Calidad, Costo, Sostenibilidad | 3 | 5 | 15 | Alto | Explotar | Negociar piloto y roadmap de integración. | Product Owner | Abierto | 2025-10-31 | Respuesta lenta del partner; fallas en piloto; costo por sensor alto | Proveedor alterno; extender piloto; exigir specs abiertas | Medio-bajo por dependencia externa
O-005 | Visibilidad pública mediante dashboards educativos | Incrementar adopción y apoyo institucional con visualizaciones abiertas. | Oportunidad | Estrategia de comunicación | Alto tráfico orgánico; interés de prensa | Reputación, Cumplimiento de objetivos | 3 | 4 | 12 | Alto | Compartir | Publicar vista pública con métricas no sensibles y explicadores. | Frontend (React) | Abierto | 2025-11-19 | Picos de tráfico; feedback negativo; más tickets | CDN y caché; rate limiting; moderar/ocultar métricas sensibles | Medio-bajo (reputación) | Revisar anonimización antes de publicar
O-006 | Mejora de experiencia con interactividad avanzada | Filtros, tooltips y resalte de outliers aumentan entendimiento. | Oportunidad | Roadmap UI | Feedback positivo en pruebas | Interfaz intuitiva, Compatibilidad | 4 | 3 | 12 | Alto | Mejorar | Diseñar interacciones clave; pruebas A/B. | Frontend (React) | Abierto | 2025-10-28 | Baja conversión A/B; errores JS; render P95 alto | Rollback con flags; lazy loading; simplificar UI | Bajo
O-007 | Grants/financiamiento por objetivos de sostenibilidad | Fondos disponibles para proyectos ambientales con impacto social. | Oportunidad | Convocatorias públicas/privadas | Apertura de postulaciones | Costo, Sostenibilidad, Reputación | 2 | 5 | 10 | Medio | Compartir | Identificar convocatorias y preparar propuesta estándar. | Product Owner | Abierto | 2025-12-04 | Cierre de convocatoria cerca; requisitos cambian; baja pre-nota | Propuesta base; postular a varios fondos; sumar alianzas | Medio (incertidumbre de adjudicación) | Mantener calendario de convocatorias
O-008 | Automatizar QA de datos con reglas declarativas | Reducir intervención manual y errores en validaciones. | Oportunidad | Herramientas tipo Great Expectations | Cobertura de reglas aumenta | Calidad, Consistencia de registros | 4 | 4 | 16 | Alto | Mejorar | Catálogo de checks, dashboards de calidad y alerts. | Equipo de Datos | Abierto | 2025-10-24 | Sube % reglas falladas; más revisión manual; incidentes repetidos | Apagar reglas ruidosas; reforzar QA; hardening prioritario | Bajo | Cobertura objetivo ≥85% datasets críticos
O-009 | Portabilidad con contenedores y Terraform | Facilita multi-cloud y despliegues repetibles. | Oportunidad | Infra como código | Pipelines CI/CD estables | Portabilidad, Confiabilidad operativa | 3 | 4 | 12 | Alto | Mejorar | Estandarizar IaC y módulos reutilizables. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-24 | Drift en IaC; fallas multi-cloud; despliegues lentos | Congelar versiones; pipeline paralelo; módulos Terraform | Medio-bajo (complejidad de portabilidad)
O-010 | Telemetría de uso para priorizar backlog | Métricas de visitas y clics orientan decisiones de producto. | Oportunidad | Analytics | Eventos de uso consistentes | Cumplimiento de objetivos | 4 | 3 | 12 | Alto | Explotar | Instrumentar eventos; panel de producto. | Frontend (React) | Abierto | 2025-10-19 | Eventos de uso faltantes; discrepancias analytics; alto drop | Fallback a logs; muestreo controlado; depurar eventos | Bajo | Cumplir privacidad/consentimiento
O-011 | Mantenimiento predictivo con ML | Reducir fallas de sensores al anticipar degradación. | Oportunidad | IoT/ML | Patrones de fallas repetidos | Costo, Confiabilidad operativa | 3 | 5 | 15 | Alto | Explotar | Modelos de supervivencia; alertas de reemplazo. | Especialista ML | Abierto | 2025-11-08 | Más fallas; AUC/recall cae; data drift | Fallback a umbrales; mantención preventiva; reentrenar | Medio (riesgo operacional si el modelo se degrada)
O-012 | Automatización de despliegues (GitOps) | Menos errores humanos y time-to-market menor. | Oportunidad | DevOps | PRs frecuentes; pipelines estables | Tiempo, Confiabilidad operativa | 4 | 3 | 12 | Alto | Mejorar | ArgoCD/Tekton, revisiones y rollbacks rápidos. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-02 | Pipelines fallan; rollouts lentos; permisos GitOps confusos | Plan manual; congelar cambios; runbooks rollback/forward | Medio-bajo
O-013 | Contribuciones open-source | Reputación y feedback de la comunidad técnica. | Oportunidad | Comunidad | Publicación de componentes reutilizables | Reputación, Calidad | 2 | 4 | 8 | Medio | Compartir | Liberar librerías no sensibles; guía de contribución. | PO | Abierto | 2025-11-30 | Alertas de licencia; PII detectada; baja adopción | Revisión legal; limpieza repos; guía de contribución | Bajo | Usar MIT/Apache-2.0
O-014 | Acuerdos con municipalidades para despliegue piloto | Facilita permisos y acceso a ubicaciones estratégicas. | Oportunidad | Stakeholders | Interés institucional | Alcance, Sostenibilidad, Reputación | 3 | 4 | 12 | Alto | Compartir | Memorandos de entendimiento; plan de instalación. | PO | Abierto | 2025-11-18 | Cambio de administración; permisos demorados; objeciones comunidad | Cartas compromiso; pilotos indoor; plan de comunicación | Medio (riesgo político/social)
O-015 | Feature store para reutilizar señales | Centralizar features reduce duplicidad y acelera experimentación. | Oportunidad | ML/Plataforma | Alto intercambio de features; repetición de ingeniería | Tiempo, Calidad | 3 | 4 | 12 | Alto | Mejorar | Implementar feature store y gobernanza de catálogo. | Especialista ML | Abierto | 2025-11-08 | Features duplicadas; lectura lenta; gap train/serving | Caches materializadas; SLAs y governance; rollback | Medio-bajo
O-016 | Compresión/filtrado en el borde | Menor ancho de banda y costos manteniendo fidelidad útil. | Oportunidad | IoT/Edge | Ancho de banda limitado; datos redundantes | Costo, Uso eficiente de recursos | 4 | 3 | 12 | Alto | Mejorar | Compresión adaptativa y downsampling en dispositivos. | Infra/Cloud (GCP) | Abierto | 2025-11-03 | Precisión baja por compresión; compresión fuera objetivo; CPU edge alta | Ajustar códecs/tasa; bypass señales críticas; escalar muestreo | Bajo-Medio