## Hoja1
ID | Fecha | Descripción del impedimento | Impacto en el sprint | Responsable | Estado | Acciones / Notas
IMP-01 | 2024-09-02 | No disponibilidad de un dispositivo de mediciones ambientales | Retrasa el registro de datos en base de datos | Especialista en Machine Learning | Resuelto | Se generó un Script de simulación de datos medioambientales
IMP-01 | 2024-09-03 | Demora en la instalación de dependencias del entorno virtual | Retrasa carga de datos de prueba y validación de dashboards | Especialista en Machine Learning | Resuelto | Se generó una BD temporal de prueba y luego se migró a la definitiva
IMP-02 | 2024-09-04 | Falta de definición en el diseño de la interfaz web | Bloquea avance de tareas de maquetación | Development Team | Resuelto | Se acordó definir colores y estructura en la próxima reunión de equipo
IMP-03 | 2024-09-05 | Dificultad con la fórmula en Excel para calcular horas ideales del Burndown | Atraso en evidencia de control de sprint | Scrum Master | Resuelto | Se investigará para poder desarrollar la plantilla
IMP-05 | 2024-09-06 | Falta de plantilla para Impediment Log | Ralentiza entrega de documentación Scrum | Scrum Master | Resuelto | Se creó este documento de respaldo