## Hoja1
Historía | Horas Estimadas | Día del Sprint | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
H4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
H7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
H10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16
H21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12
H18 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16
H19 | 53 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53
Horas totales | 142 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 142
Día | ideal | Día del Sprint 1: Real
0 | 142 | Día del Sprint 1: 142
1 | 134.9 | Día del Sprint 1: 138
2 | 127.8 | Día del Sprint 1: 134
3 | 120.7 | Día del Sprint 1: 130
4 | 113.6 | Día del Sprint 1: 125
5 | 106.5 | Día del Sprint 1: 120
6 | 99.4 | Día del Sprint 1: 109
7 | 92.3 | Día del Sprint 1: 101
8 | 85.2 | Día del Sprint 1: 92
9 | 78.1 | Día del Sprint 1: 88
10 | 71 | Día del Sprint 1: 81
11 | 63.9 | Día del Sprint 1: 73
12 | 56.8 | Día del Sprint 1: 68
13 | 49.7 | Día del Sprint 1: 59
14 | 42.6 | Día del Sprint 1: 50
15 | 35.5 | Día del Sprint 1: 40
16 | 28.4 | Día del Sprint 1: 31
17 | 21.3 | Día del Sprint 1: 22
18 | 14.2 | Día del Sprint 1: 15
19 | 7.1 | Día del Sprint 1: 8
20 | 0 | Día del Sprint 1: 0
7.1